## Sheet1
Task ID | Task | Assigned To | Planned Start | Planned End | Predessor
1 | Meet Customer | Team | 2020-09-23 | 2020-09-23
1.1 | Define Requrements | Team | 2020-09-23 | 2020-09-23
2 | Design Database | Dylan | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 1
3 | Flask Skeleton | Jonathan | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 2
4 | Historiacal Water Data | Andrew | 2020-10-19 | 2020-10-23
5 | Historical Power Data | Jordan | 2020-10-19 | 2020-10-23
6 | Homepage | Jonathan | 2020-10-26 | 2020-10-30
7 | power/water prediction | Dylan | 2020-10-26 | 2020-10-30
8 | Floorplan | Andrew | 2020-10-30 | 2020-11-05
9 | Database ERD | Jordan | 2020-11-20 | 2020-11-21